## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）
主管部门 |  | 喀什综合保税区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9250.00 |  | 9250.00 | 5616.01 |  | 10 |  | 60.71% |  | 6.07分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9250.00 |  | 9250.00 | 5616.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金9250万元，含货机坪工程、货运区工程及民航专业设备采购，其中货运区工程以投建中心为业主单位，以临空货运区和连接道项目已经实施。货机坪工程；在跑道东段北侧、机场北路南侧新建长174.5m，宽157.5m货运停机坪,建设总面积为27483.75平方米；设置2个机位（1E1D）,在机坪南侧新建1条与跑道连接的垂直联络道,配套建设助航灯光。安防、消防,特种车辆及车库,飞行区附属等设施；在货运区与货机坪之间的连接道路按照机场安防要求建设安防系统。改善喀什航运条件，促进当地经济发展。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日，支付资金5616.01万元，完成了含货机坪工程、货运区工程及民航专业设备采购，其中货运区工程以投建中心为业主单位，以临空货运区和连接道项目已经实施，货机坪工程；在跑道东段北侧、机场北路南侧新建长174.5m，宽157.5m货运停机坪,建设总面积为27483.75平方米；现已完成13000平方米，项目目前未完工，实施本项目能够有效改善喀什航运条件，促进当地经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民航专业设备采购批次 |  |  | =1批 | 1批 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 3.04
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程前期费 |  |  | =780.11万元 | 383.46万元 | 6 |  | 2.97
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 民航专业设备采购费用 |  |  | =3983.22万元 | 2852.16万元 | 11 |  | 7.88
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 货机坪工程费 |  |  | =4486.67万元 | 2380.4万元 | 10 |  | 5.3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善喀什航运条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 货机坪可使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 喀什人民群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.26分
经办人： |  | 马维勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13319985298
联系人： |  | 马维勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13319985298