## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）
主管部门 |  | 喀什综合保税区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000.00 |  | 3000.00 | 2812.91 |  | 10 |  | 93.76% |  | 9.38分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000.00 |  | 3000.00 | 2812.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总预算3000万元，在喀什综合保税区建设一座国际航空货运区，建设内容包括建设晾晒区、前置拦截作业区、指定监管场地、检疫处理区及室外配套工程等。总建筑面积为4359.83平方米，场地硬化5200平方米。2022年7月完工后进行验收并竣工结算审计，支付项目资金等。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日，执行资金2812.91万元，完成建设一座国际航空货运区，建设内容包括建设晾晒区、前置拦截作业区、指定监管场地、检疫处理区及室外配套工程等。总建筑面积为4359.83平方米。2022年7月完工后进行验收并竣工结算审计，支付项目资金等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 |  |  | >=4359.83平方米 | 4359.83平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | >=1批 | 1批 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土建项目工程款 |  |  | <=1589.88万元 | 1403.21万元 | 5 |  | 4.41 |  | 因为疫情原因，资金未支付完，后期加快执行
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电力接入工程费用 |  |  | <=1226.12万元 | 1226.12万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目前期费及相关费用 |  |  | <=184万元 | 183.58万元 | 5 |  | 4.99 |  | 因为疫情原因，资金未支付完，后期加快执行
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高喀什经济开发区货运条件 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 监管场地设备可使用年限 |  |  | >=6年 | 6年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 综保区工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 我单位已超额完成，后期继续保持
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.78分
经办人： |  | 李飞强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15719021083
联系人： |  | 李飞强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15719021083