## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什综合保税区D02地块钢制货棚和集装箱货场建设项目
主管部门 |  | 喀什综合保税区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2425.54 |  | 543.40 | 478.36 |  | 10 |  | 88.03% |  | 8.80分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2425.54 |  | 543.40 | 478.36 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金543.40万元。在综保区D02地块南侧新建钢制货棚2栋，用于国内出口货物组货，规划建筑面积12915.56平方米；实施本项目能够进一步完善综合保税区进出口外贸功能设施，更好的满足外贸企业开展外贸出口业务需求，促进当地经济发展。 | [5 empty] | 项目执行资金478.36万元。完成在综保区D02地块南侧新建钢制货棚2栋，用于国内出口货物组货，实施本项目能够进一步完善综合保税区进出口外贸功能设施，更好的满足外贸企业开展外贸出口业务需求，促进当地经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建钢制货棚数量 |  |  | =2栋 | 2栋 | 9 |  | 9 |  | 由于疫情，项目未按照计划实施及报送。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | 2022年7月底 | 2023年5月30日 | 8 |  | 0 |  | 由于疫情，项目未按照计划实施及报送,项目正常实施之后，及时报送
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=97% | 97% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设费用支出 |  |  | <=543.40万元 | 478.36万元 | 8 |  | 7.04 |  | 由于疫情，项目未按照计划实施及报送,项目正常实施之后，及时报送
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合保税区外贸业务需求情况 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用企业满意度 |  |  | >=95% | 98.91% | 10 |  | 10 |  | 本项目按实施方案实施，人员非常满意，后期继续保持
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.84分
经办人： |  | 肖强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15154486292
联系人： |  | 肖强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15154486292