## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目
主管部门 |  | 喀什综合保税区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 970.95 | 931.28 |  | 10 |  | 95.91% |  | 9.59分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 970.95 | 931.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算资金970.95万元。主要用于喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目新建标准厂房、保税仓库，以及附属配套设施建设的项目可行性研究报告、会计咨询服务、初步设计及概算、施工图设计、审图费、地勘、水土保持补偿费和报告编制费、测绘、监理、等各项前期费用，以及缴纳城市基础设施配套费和人防易地建设费。实施此项目进一步加快综合保税区电子出口加工园区建设项目的实施，保障项目顺利建设。 | [5 empty] | 项目主要用于喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目新建标准厂房、保税仓库，以及附属配套设施建设的项目可行性研究报告、会计咨询服务、初步设计及概算、施工图设计、审图费、地勘、水土保持补偿费和报告编制费、测绘、监理、等各项前期费用，以及缴纳城市基础设施配套费和人防易地建设费。实施此项目进一步加快综合保税区电子出口加工园区建设项目的实施，保障项目顺利建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障重点建设项目数量 |  |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目前期费 |  |  | <=320.50万元 | 280.83万元 | 6 |  | 5.26 |  | 由于疫情，项目资料未及时提供，项目未正常验收，后期及时验收，支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 城市基础设施配套费 |  |  | <=630.98万元 | 630.98万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人防易地建设费 |  |  | <=19.47万元 | 19.47万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重点建设项目顺利实施 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 35 |  | 35
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.85分
经办人： |  | 肖强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15154486292
联系人： |  | 肖强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15154486292