## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 喀什综合保税区跨境电商展览展示馆建设项目
中央主管部门 |  |  | 无
地方主管部门 |  |  | 发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2500.00 | 1032.94 |  | 41.32%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 2500 | 1032.94 |  | 41.32%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 项目本年预算2500万元，主要对A03地块跨境电商展览展示馆15780平方米，进行室内装饰装修工程；主要装修区域：跨境电商展示区，免税商品展区，进口平行车展区，三个国家展馆，展厅，电子沙盘，办公场所及公共区域办公室、卡包、咖啡吧、快餐、奶茶店等区域；装修工程主要包括：卫生间、走道、内墙粉刷、区域划分、室内电路改造、上下水改造、供热、消防及安防系统等工程。通过本项目的建设，有效提升喀什综合保税区进出口贸易额及喀什地区的经济发展。 |  |  |  | 本项目截止2022年12月31日已支出1032.94万元，执行率为41.32%。此项目已完成A03地块跨境电商展览展示馆60%的室内装饰装修。通过本项目的建设，部分有效提升了喀什综合保税区进出口贸易及喀什地区的经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 装修区域数量 |  | >=10个 | =10个
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 装饰装修展示馆面积 |  | >=15780平方米 | =15780平方米
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | =100% | 受疫情影响，实际完成进度滞后，项目实施之后，加大施工力度，尽快竣工。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | <=3% | =3%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | =100% | =41% | 受疫情影响，实际完成进度滞后，项目实施之后，加大施工力度，尽快完成项目。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 建安工程费 |  | <=2130.30万元 | =1023.61万元 | 受疫情影响，实际完成进度滞后，项目实施之后，加大施工力度，尽快完成项目，支付剩余资金。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设其他费用 |  | <=204.41万元 | =9.33万元 | 受疫情影响，实际完成进度滞后，项目实施之后，加大施工力度，尽快完成项目，支付剩余资金。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 预备费 |  | <=165.29万元 | =0万元 | 受疫情影响，实际完成进度滞后，项目实施之后，加大施工力度，尽快完成项目，支付剩余资金。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于改善喀什综合保税区招商引资环境 |  | 有效改善 | 有效改善
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对招商引资行业未来可持续发展的影响 |  | 积极 | 积极
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业及人员满意度 |  | >=95% | =100%