## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 345.72 | 345.72 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 345.72 | 345.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算资金345.72万元，主要用于建设51277.05平方米厂房建设工程，施工现场绿化补偿费、监理费、城市配套费、缴纳税费。通过实施该项目能够改善喀什经济开发区劳动密集型产业厂房建设设施，提高开发区产业发展规模，有效推进劳动密集型产业发展和城市现代化发展。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成项目绿化补偿费、监理费、城市配套费、缴纳税费的前期费的申报及资金支付，支付资金345.72万元，支付率100%。此项目的实施保障了喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目的前期工作顺利完成，确保项目及时实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设数量 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障前期工作数量 |  |  | =4项 | 4项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划结束时间 |  |  | 2022年12月26日前 | 2022年12月24日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 施工现场绿化补偿费 |  |  | <=14.71万元 | 14.71万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程监理费 |  |  | <=51.94万元 | 51.94万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 城市基础设施建设配套费 |  |  | <=277.02万元 | 277.02万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 缴纳印花税 |  |  | <=2.05万元 | 2.05万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善劳动密集型产业厂房条件状况 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 迪力夏提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199898741
联系人： |  | 迪力夏提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199898741