## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区应急救援物资储备项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 64.43 | 64.43 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 64.43 | 64.43 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算64.43万元。为进一步提升喀什经济开发区应急救援物资统筹保障能力，结合开发区实际，现需采购一批应急救援物资,物资包含12平方米帐篷、折叠床、米、面、油等。通过实施此项目，完善应急物资管理制度体系，坚持贯彻预防为主、有备无患、结合实际、突出重点的原则，确保能够快速、高效发放应急保障物资。 | [5 empty] | 截止绩效自评，已完成该1000张折叠床、250顶帐篷的购置工作，完成华润万家超市物资待储协议。完善应急物资管理制度体系，坚持贯彻预防为主、有备无患、结合实际、突出重点的原则，确保能够快速、高效发放应急保障物资。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置折叠床数量 |  |  | >=1000张 | 1000张 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置帐篷数量 |  |  | >=250顶 | 250顶 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购置项目完成时间 |  |  | 2022年12月10日前 | 2022年12月10日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 折叠床单位购置成本 |  |  | <=168元/张 | 168元/张 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 帐篷单位购置成本 |  |  | <=1780元/顶 | 1780元/顶 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 应急物资仓储费用 |  |  | <=3.13万元 | 3.13万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援物资统筹保障能力 |  |  | 明显提升 | 达成年度指标 | 20 |  | 19.8 |  | 由于不可抗力因素，储备物资未及时配备到位。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 物资可使用年限 |  |  | 长期有效 | 长期有效 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.80分
经办人： |  | 华云光 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18129118398
联系人： |  | 华云光 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18129118398