## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区消防第三方服务
主管部门 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 111.00 |  | 71.39 | 71.39 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 111.00 |  | 71.39 | 71.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金71.39万元，用于支付2021年度消防服务费42.75万元；聘请1家第三方开展2022年2个季度约100万平方米消防业务工作，喀什经济开发区辖区内消防设计审查、建筑消防现场验收、备案、日常检查等内容，对接建设单位消防施工图审查工作等。通过实施本项目可以在消防业务领域更好的为辖区企业服务，提高对辖区企业消防安全保障水平。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成2021年度消防服务费42.75万元支付，签订2022年消防服务合同，并支付两个季度的服务费28.64万元，完成2022年消防服务面积100万平方米，提高对辖区企业消防安全保障水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年消防服务面积 |  |  | >=100万平方米 | 100万平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购服务单位 |  |  | >=1家 | 1家 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 消防验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 消防施工图审查及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年消防服务费尾款 |  |  | <=42.75万元 | 42.75万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2022年消防服务费用支出 |  |  | <=28.64万元 | 28.64万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建设工程及企业消防安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 此项目设定指标超额完成，出现正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 田伟龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17809987549
联系人： |  | 田伟龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17809987549