## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5000.00 |  | 5000.00 | 4990.93 |  | 10 |  | 99.82% |  | 9.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000.00 |  | 5000.00 | 4990.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资为38868.61万元，其中政府投资11660.58万元，本年项目总预算5000万元，本项目为道路环境提升改造工程，其建设包括城北片区、城东片区、空港片区和综保区，（1）城北片区主要建设9条道路，道路总长20.9公里，道路环境提升面积82万平方米。（2）城东片区环境提升面积199.90公顷，计划种植乔木1万株，2021年秋季计划种植乔木0.4万株。（3）空港片区环境提升面积60公顷，对片区道路死树、空白区域进行补栽0.62万株。（4）综保区环境提升面积55公顷，对片区道路死树、空白区域进行补栽0.58万株。通过本项目的实施可以进一步提升城区的市容市貌，提高城市品质，美化城市环境。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，完成公路建设20.公里，城北片区、城东片区、空港片区和综保区绿地提升，通过本项目的实施可以进一步提升城区的市容市貌，提高城市品质，美化城市环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 |  |  | >=20.90千米 | 20.9千米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算完成率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本年安排项目资金数 |  |  | <=5000万元 | 4990.93万元 | 10 |  | 9.98
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善区域交通道路情况 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路可使用年限 |  |  | >=8年 | 8年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周围居民的满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.96分
经办人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396
联系人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396