## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 喀什经济开发区生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目
中央主管部门 |  |  | 无
地方主管部门 |  |  | 自治区财政厅 |  | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1800.00 | 1746.31 |  | 97.02%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 1800 | 1746.31 |  | 97.02%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 项目总投资4200万元，其中：上级专项1800万元。用于支付项目前期费和部分施工费用。生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目中2022年春季计划实施的大亚郎西侧时代大道至深喀大道区域计划总投资4200万元，绿化总面积为210000平方米，本标段包含绿化、浇灌、土方工程和树木种植。通过实施本项目提升经济开发区生态环境，改善大亚郎片区周边环境改造，促进旅游业的发展。 |  |  |  | 本项目实际支出1746.31万元，实施绿化面积18.022公顷，设计服务1项，监理服务1项，用于支付项目前期费和部分施工费用，通过实施本项目提升经济开发区生态环境，改善大亚郎片区周边环境改造，促进旅游业的发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  | >=18.022公顷 | =18.022公顷
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 监理服务 |  | >=1项 | =1项
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 设计服务 |  | >=1项 | =1项
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 施工费用 |  | <=1550万元 | =1550万元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目前期费用 |  | <=250万元 | =196.31万元 | 受疫情影响，未能及时报送，后期根据合同约定和工程进度支付相关的监理、设计费等。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 大亚郎片区环境改造提升效果 |  | 有效提升 | 有效提升
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边居民满意度 |  | >=95% | =100%