## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区纺织服装产业园土方工程项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3800.00 |  | 3800.00 | 3170.15 |  | 10 |  | 83.42% |  | 8.34分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.00 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 2800.00 |  | 2800.00 | 2170.15 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目预算3800万元。为推进纺织产业园建设，将五期内土方进行清运，清运土方为255万立方米。通过本项目的实施，为纺织服装产业园的长期规划和后期建设提供必要的场地保障，促进纺织服装产业园基础设施建设。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成409万立方米土方清运工作，并完成验收工作，通过本项目的实施，为纺织服装产业园的长期规划和后期建设提供必要的场地保障，促进纺织服装产业园基础设施建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清运土方数量 |  |  | >=255万立方米 | 255.3万立方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土方工程费用 |  |  | <=3800万元 | 3170.15万元 | 10 |  | 8.34 |  | 根据实际需求实施项目，节约缩减资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 83.42% | 10 |  | 8.34 |  | 根据实际需求实施项目，节约缩减资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进纺织产业园建设情况 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 入驻企业对该项目的实施非常满意，导致正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.02分
经办人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396
联系人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396