## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 开发区城东金融贸易区东片区城市设计
主管部门 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.00 |  | 57.60 | 57.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.00 |  | 57.60 | 57.60 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预算资金57.6万元，用于对开发区城东金融贸易区东片区进行城市设计采购工作，计划采购1家第三方规划设计公司，主要是收集基础资料、评估现状、梳理规划条件、开展总体结构、整体风貌特色系统、公共空间系统、形态和空间秩序、天际线、城市色彩等城市设计规程要求的内容，为国土空间规划实施提供科学依据。 | [5 empty] | 截止绩效自评，已完成城东金融贸易区东片区城市设计采购工作，采购1家第三方规划设计公司片区城市设计范围619公顷，重点区块详细设计范围127公顷。此项目的实施为开发区国土空间规划实施提供科学依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 片区城市设计范围 |  |  | >=619公顷 | 619公顷 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重点区块详细设计范围 |  |  | >=127公顷 | 127公顷 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目设计服务费 |  |  | <=57.6万元 | 57.6万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 项目实施单位对该项目的实施非常满意，导致正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 地力亚尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17816872990
联系人： |  | 地力亚尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17816872990