## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1658.00 |  | 1200.00 | 1200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1658.00 |  | 1200.00 | 1200.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年计划实施中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目，预算资金1200万元，为扶持园区企业发展、确保中亚南亚工业园区及深圳产业园注册企业享受到应有发展扶持资金，拟对2021年第三、四季度和2022年前三季度企业税收留成部分进行返还。通过实施本项目，完成2022年园区管委会日常维护及完善园区基础设施建设，加大招商引资力度，在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破，服务好园区现有企业，扶持入驻企业在园区内良好发展，实现2022年全年实现园区总体提升，各项经济数据保持稳步增长，切实提高园区经济发展工作有序推进。 | [5 empty] | 本项目截止2022年12月31日已支出1200万元，执行率为100%。完成了1次产业扶持资金补贴，2022年园区管委会日常维护及完善园区基础设施建设，加大招商引资力度，在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破，服务好园区现有企业，扶持入驻企业在园区内良好发展，实现2022年全年实现园区总体提升，各项经济数据保持稳步增长，切实提高园区经济发展工作有序推进。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 产业扶持资金补贴次数 |  |  | >=4次 | 1次 | 4 |  | 1 |  | 计划补贴2021年三四季度和2022年三个季度，实际补贴2021年三四季度，支付补贴资金1次。加快支付补贴。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年第3-4季度 |  |  | <=1200万元 | 1200万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 |  |  | >=1500人 | 1500人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持入驻企业在园区内良好发展 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 此项目设定指标超额完成，出现正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.00分
经办人： |  | 郭瑞丰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18332209550
联系人： |  | 郭瑞丰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18332209550