## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区深圳产业园四期一标段厂房改造完善项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 337.43 |  | 337.43 | 317.11 |  | 10 |  | 93.98% |  | 9.40分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 337.43 |  | 337.43 | 317.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年预算资金337.43万元，用于支付喀什经济开发区深圳产业园四期一标段厂房改造完善资金，新建1幢钢结构厂房，建筑面积约1959.13平方米；消防改造，改造面积约27506.16平方米。本项目合同价为295.23万元，审计及签证费13.2万元，设计费用29万元，未支付资金。 | [5 empty] | 本项目截止2022年12月31日已支出317.11万元，执行率为94%。完成了1幢钢结构厂房建设建筑面积约1959.13平方米，和厂房消防改造工作改造面积约27506.16平方米，此项目为喀什经济开发区深圳产业园四期一标段厂房改造完善资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设厂房工程数量 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设厂房工程量 |  |  | >=1959.13平方米 | 1959.13平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防改造面积 |  |  | >=27506.16平方米 | 27506.16平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=3% | 3% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  |  | <=295.23万元 | 284.29万元 | 5 |  | 4.81 |  | 项目质保金未支付。加快质保金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目前期费 |  |  | <=42.20万元 | 32.82万元 | 4 |  | 3.11 |  | 项目设计费未完全支付。加快费用支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目受益人数 |  |  | >=30人 | 30人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 厂房入住企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 该项目设定指标超额完成，出现正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.32分
经办人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15366619396
联系人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15366619396