## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 招商引资落地企业厂房等设施改造项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 280.00 | 250.95 |  | 10 |  | 89.63% |  | 8.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 |  | 280.00 | 250.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预算共计280万元，新建一座配电室，在厂房周边增设3台1000KVA干式变压器带外壳，200米3*120铜芯高压电缆，6台高压柜，15台低压柜，10KV线路电缆线路1km。改造装修宏驰科技A8、A9连廊部分改造为产品展示馆，装修面积385平方米。落地投产遇到类似问题的其他企业相关改造，厂房满足企业需求支持企业生产经营，做好保障服务。 | [5 empty] | 本项目截止2022年12月31日已支出250.95万元，执行率未89.6%，已完成12台电缆检查井新建，落地投产遇到类似问题的其他企业相关改造，厂房满足企业需求支持企业生产经营，做好保障服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建电缆检查井数量 |  |  | >=12座 | 12座 | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本笔资金安排总额 |  |  | <=280万元 | 250.95万元 | 8 |  | 7.17 |  | 项目已完工，根据合同约定，审核结算后支付剩余资金，加快审计结算
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 该项目已超额完成，出现正偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.13分
经办人： |  | 杨健 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15559309288
联系人： |  | 杨健 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15559309288