## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 机电产业园水泵房提升改造项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 16.90 | 16.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 16.90 | 16.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算资金16.90万元。 本项目为喀什经济开发区机电产业园水泵房提升改造项目，更换水泵1台，属于完善喀什经济开发区基础设施，改造城区居住及出行环境的民生工程，受到城区职工及居民的一致好评，符合国家政策的支持。 | [5 empty] | 本项目截止2022年12月31日已支出16.9万元，执行率为100%。已更换安装水泵水泵1台。完善了喀什经济开发区基础设施，改造了城区居住及出行环境的民生工程，受到了城区职工及居民的一致好评。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换水泵数量 |  |  | >=1台 | 1台 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目施工质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=16.90万元 | 16.9万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机电产业园企业用水 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 杨健 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15559309288
联系人： |  | 杨健 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15559309288