## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 片区氛围营造项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.55 |  | 22.55 | 22.55 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.55 |  | 22.55 | 22.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算资金22.55万元.为大力宣传开发区城市形象，积极创建全国文明城市，对临港片区内广告位和广告内容进行更换，包括高炮画面制作安装、路名灯箱画面喷绘安装、建党100周年造型改造、导向牌更换，并增添道旗、宣传广告牌，安装LED道旗等。通过实施此项目，积极展示开发区城市形象，提升城市品位，积极创建全国文明城市。 | [5 empty] | 本项目截止2022年12月31日，已支出22.55万元，完成临港片区内广告位和广告内容进行更换，，包括高炮画面制作安装16面、路名灯箱画面喷绘安装，道旗制作安装181套，通过实施此项目，积极展示开发区城市形象，提升城市品位，积极创建全国文明城市。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道旗制作安装数量 |  |  | >=181套 | 181套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高炮画面安装制作安装数量 |  |  | >=16面 | 16面 | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 广告制作费用 |  |  | <=10.67万元 | 10.67万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 制作安装广告牌费用 |  |  | <=11.88万元 | 11.88万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极提升开发区城市形象 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 杨健 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15559309288
联系人： |  | 杨健 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15559309288