## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 空港消防站建设并相关费用支持项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 341.39 |  | 341.39 | 333.66 |  | 10 |  | 97.74% |  | 9.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 341.39 |  | 341.39 | 333.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了进一步推进喀什经济开发区空港片区消防基础设施建设，提升火灾防御和应急处置能力，保障空港片区消防站日常工作工作所需消防业务保障经费、人员伙食补助，以及消防站附属设施建设和消防站项目人防工程易地建设费。计划保障消防员35人，其中：保障消防业务经费35人，补助合同制消防员伙食费20人，配套附属设施建设消防站1个。通过实施本项目确保空港片区消防救援工作的开展，保障人民群众生命财产安全和企业生产经营。 | [5 empty] | 本项目截止2022年12月31日已支出333.66万元，执行率为97.74%。保障了空港片区消防站消防业务经费35人，补助合同制消防员伙食费20人，配套附属设施建设消防站1个。确保了空港片区消防救援工作的开展，保障人民群众生命财产安全和企业生产经营。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障消防业务经费人数 |  |  | =35人 | 35人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障消防员伙食补助人数 |  |  | =20人 | 20人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防站配套附属设施建设数量 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 97.74% | 4 |  | 3.91 |  | 消防站配套附属设施根据审计结算价支付资金，资金未全部支付。因此存在偏差。加快资金支付情况。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 业务保障经费标准 |  |  | <=3.50万元/人/年 | 3.5万元/人/年 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 伙食补助标准 |  |  | <=704元/人/月 | 704元/人/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 配套附属设施建设成本 |  |  | <=204.54万元 | 203.82万元 | 5 |  | 4.98 |  | 消防站配套附属设施根据审计结算价支付资金，资金未全部支付。因此存在偏差。加快资金支付情况。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人防工程异地建设费 |  |  | <=20.69万元 | 20.69万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市消防安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区人民群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 该项目设定指标超额完成，出现正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.66分
经办人： |  | 努尔古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 16609986080
联系人： |  | 努尔古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 16609986080