## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 绿化管护及物业保洁服务项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 992.95 | 992.95 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 992.95 | 992.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目本年预算992.95万元，本项目主要是对空港片区内的绿化养护和道路保洁，分为：1.对机场北路道路的绿化养护，面积为418761平方米；机场北路2条道路的保洁，保洁面积为177738平方米。（2）喀什经济开发区机电科技产业园物业保洁及周边道路绿化养护。（3）314国道东侧草坪种植及养护服务，面积为28800平方米。2、对片区内合同已到期的314国道两侧及欧亚大道和空港产业园主要道路、院内绿化 ，以及合同2022年5月到期的机场北路道路和机电科技产业园的绿化养护和道路保洁项目，绿化面积745437.76平方米，办公楼、宿舍物业服务40260平方米，道路保洁414026.98平方米，整体打包由经开公司实施。实施本项目可以提高喀什经开区绿化率，改善开发区招商和居住环境。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，执行资金992.95万元，完成对机场北路道路的绿化养护，面积为418761平方米；机场北路2条道路的保洁，保洁面积为177738平方米，对喀什经济开发区机电科技产业园物业保洁及周边道路绿化养护。实施本项目可以提高喀什经开区绿化率，改善开发区招商和居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 |  |  | >=418761平方米 | 418761平方米 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路保洁面积 |  |  | >=177738平方米 | 177738平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 绿化管护及物业保洁服务项目成本 |  |  | <=992.95万元 | 992.95万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算完成率 |  |  | <=100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善开发区招商和居住环境效果 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 片区内职工群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 该项目已超额完成，后期继续保持
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 艾尔西丁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799878989
联系人： |  | 艾尔西丁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799878989